БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАСОВСКИЙ РАЙОН

ВОРОНОВОЛОГСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 17»   июля 2013 г. №    42-р

п. Воронов Лог

Об утверждении плана мероприятий,

направленных на повышение эффективности

сферы культуры   Вороновологского поселения

Руководствуясь  Указами  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 154 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области», распоряжением администрации Брасовского района от 31 мая 2013 года № 191р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брасовского района»:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры  Вороновологского поселения.

- Вороновологской  администрации  организовать и обеспечить исполнение указанного плана.

- Вороновологской администрации  предусмотреть финансирование мероприятий, предусмотренных планом.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Глава Вороновологской

администрации                                      А.В. Фирсов

Утверждён

Распоряжением Вороновологской администрации

от «17»июля 2013г. №42-р

План

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры

Вороновологского поселения Брасовского района

- Цели разработки плана мероприятий,

направленных на повышение эффективности сферы культуры

Вороновологского поселения Брасовского района

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры  Вороновологского поселения (далее- «дорожная карта») являются:

-создание благоприятных условий для устойчивого развития культурных составляющих качества жизни населения  Вороновологского поселения;

-обеспечение равного доступа к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан

-сохранение культурного и исторического наследия Российской Федерации, Брянской области, Брасовского района и Вороновологского поселения;

-создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

-обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

-развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры;

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра  муниципальных  услуг в сфере культуры;

-обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных баз библиотек, музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наиболее популярных спектаклей, концертов, творческих программ), создание многофункциональных культурных центров в малых населённых пунктах Брасовского района;

-формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

-вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения Брасовского района и Вороновологского поселения;

-популяризация  Вороновологского поселения в культурно-туристическом пространстве;

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

и меры, обеспечивающие их достижение

- С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- численность участников культурно-досуговых мероприятий в  КДУ

(человек)

|  | 2013 год | 2014год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноколодецкий СДК | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6220 |
| Городищенский с/к | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Всего | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7820 |

3) увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключённых к сети Интернет, в общем количестве библиотек Вороновологского сельского поселения (по сравнению с предыдущим годом)

(единиц библиотек)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

- повышение уровня удовлетворенности населения  поселения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры:

( процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в  Брянской области  в соответствии с Указами  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 года № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013года №123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4)  оптимизация  неэффективных расходов учреждений сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в  Брянской области:

( процентов)

| 2013 год | 2014год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,2 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры

(рублей)

| 2013 год | 2014год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10208,7 | 13148,7 | 16637,8 | 20682,4 | 25321,7 | 30680 |

3) объёмы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников, определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года№154 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области» (в редакции от 27.02.2013г.№179), в сфере культуры Брасовского района на 2013-2018 годы (оценка):

(  тыс. руб.)

| 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем дополнительных финансовых средств, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 206,8 | 266,4 | 337,0 | 418,9 | 512,7 | 621,4 |
| Финансирование за счёт средств Бюджета Брянской области |  |  |  |  |  |
| 41,4 | 53,3 | 67,4 | 83,8 | 102,6 | 124,4 |
| Финансирование за счёт средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 75,9 | 97,8 | 123,7 | 153,8 | 188,2 | 228,1 |
| Финансирование за счёт средств муниципальных бюджетов, сокращения неэффективных расходов, а также привлечения средств от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
| 89,5 | 115,3 | 145,9 | 181,3 | 221,9 | 268,9 |

V. Основные мероприятия,

направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка и утверждение методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района | до 1 июля 2013 года |
| 2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Брасовского района | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района | Ежегодно, до 1 июля 2013 года |
| 3.Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных расходов муниципальных учреждений сферы культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | План отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Брасовского района | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию), муниципальные учреждения культуры( по согласованию) | Ежегодно, до 1 сентября |
| 4.Разработка предложений по поэтапной оптимизации штатной численности подведомственных муниципальных учреждений культуры на основе разработанных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учётом отраслевой специфики | Планы мероприятий учреждений | Отдел по делам культуры , молодёжи и спорта, отдел образования администрации Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) муниципальные учреждения культуры ( по согласованию), Локотская ДШИ | В течение 3х месяцев после утверждения типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры и рекомендаций по формированию штатной численности с учётом отраслевой специфики |
| 5.Разработка по согласованию с департаментом культуры Брянской области программы поэтапной реструктуризации сети муниципальных учреждений культурыс частичным сокращением штатов | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) | До 1 июля 2013 года |
| 6.Внесение необходимых изменений (утвердить новые редакции) в отраслевыеположения о системе оплаты труда работников учреждений культурыБрасовского района, работников учреждений культуры поселений, расположенных на территории Брасовского района, включив условия осуществления выплат стимулирующего характера с учётом утверждённых показателей и критериев оценки эффективности труда работников | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) | До 1 ноября 2013 года |
| 7.Обеспечение организации ведения государственного статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и искусства | Формы статистической отчётности ЗП-культура, ЗП-образование | Финансовый отдел, отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) | ежемесячно |
| 8.Обеспечение планирования бюджетных ассигнований, необходимых для достижения показателей (по годам) средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Муниципальный правовой акт о бюджете Брасовского района на очередной финансовый год | Финансовый отдел администрации Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) | Ежегодно в сроки, установленные для формирования муниципального бюджета |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 9.Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и искусства в части представления ежегодно, начиная с 1 января 2013 года, сведений о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, супруги и несовершеннолетних детей | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителем учреждения | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района( по согласованию) | До 1 июля 2013 года |
| 10. Установление предельного уровня соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы специалистов учреждений в кратности от 1 до 8, включив данную норму в положения об отраслевой системе оплаты труда | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию) | До 1 июля 2013 года |
| Развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Брасовского района |  |  |  |
| 11.Внедрение профессиональных стандартов в деятельность работников муниципальных учреждений культуры Брасовского района | должностные инструкции работников учреждений культуры | отдел по делам культуры , молодёжи и спорта администрации Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию) | 2014-2015 годы |
| 12. Обеспечение проведения мероприятий по повышению квалификации и переподготовке кадров муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры | Локальные акты муниципальных учреждений культуры | Отдел по делам культуры , молодёжи и спорта администрации Брасовского района, муниципальные учреждения культуры( по согласованию), ГБОУДО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» ( по согласованию) | ежегодно |
| 13. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам ( новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения к ним) | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию), муниципальные учреждения культуры ( по согласованию) | ежегодно |
| 14. Создание рабочей группы по согласованию «Дорожных карт» | Муниципальный правовой акт | Администрация Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию) | До 15 марта 2013 года |
| 13. Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий | Проведение семинаров и других мероприятий | Департамент культуры Брянской области ( по согласованию), отдел по делам культуры , молодёжи и спорта администрации Брасовского района, муниципальные учреждения культуры ( по согласованию) | постоянно |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 14. Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района «дорожных карт» в сфере культуры | Методические рекомендации по разработке «дорожной карты» | Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Брасовского района, органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию) | постоянно |
| 15. Утверждение органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597, и средней заработной платы в Брянской области в 2012-2018 годах | Муниципальные правовые акты | органы местного самоуправления поселений, расположенных на территории Брасовского района ( по согласованию) | До 1 июля 2013 года |